## Mẫu phân công
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
TT | Công việc | Chi tiết | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | Tạo NoteAdapter |  | Thuận | ĐÃ XONG | 15/11/2019 | 29/11/2019 | Update liên tục cho phù hợp từng loại list
| Tạo TTNDatabase |  | Thuận |  | 17/11/2019 | 29/11/2019 | Update liên tục cho mỗi câu truy vấn, thêm, update cho từng loại note
2 | Tạo HomeFragment |  | Thành | ĐÃ XONG | 17/11/2019 | 17/11/2019
3 | Tạo NoteAdditionActivity |  | Thành | ĐÃ XONG | 17/11/2019 | 17/11/2019
4 | Tạo TaskAdapter |  |  |  | 25/11/2019 | 25/11/2019
5 | Tạo TaskFragment |  | Thuận | ĐÃ XONG | 25/11/2019 | 25/11/2019
6 | Tạo TaskNoteAdditionActivity |  | Thuận | ĐÃ XONG | 25/11/2019 | 25/11/2019
7 | Tạo RemindFragment |  | Thuận | ĐÃ XONG | 25/11/2019 | 25/11/2019
8 | Tạo RemindNoteAddtionActivity |  | Thuận | ĐÃ XONG | 25/11/2019 | 25/11/2019
9 | Tạo RecycleBinFragment | Thuận: Layout; Thành: Code java | Cả nhóm | ĐÃ XONG | 29/11/2019 | 29/11/2019
10 | Tạo DeleteNoteActivity | Thuận: Layout, Thành: Code java | Cả nhóm | ĐÃ XONG | 29/11/2019 | 29/11/2019
11 | Tạo SearchActivity |  | Thuận | ĐÃ XONG | 2019-04-12 | 2019-05-12 | Ban đầu hoàn thành sau đó thêm tính năng chọn màu
12 | Chức năng hiển thị thông báo và hiển thị activity khi đến thời điểm đã hẹn giờ: |  | Thuận | ĐÃ XONG
| Tạo AlarmReceiver |  | Thuận | ĐÃ XONG | 2019-10-12 | 2019-10-12
| Tạo NotificationHelper |  | Thuận | ĐÃ XONG | 2019-10-12 | 2019-10-12
| Tạo AlarmActivity |  | Thuận | ĐÃ XONG | 2019-10-12 | 2019-10-12
13 | Chức năng vuốt để xóa ghi chú |  |  | ĐÃ XONG
| Tạo SwipeToDeleteCallBack |  | Thuận | ĐÃ XONG | 2019-12-12 | 2019-12-12
14 | Tạo AboutUsActivity |  | Thành | ĐÃ XONG | 13/12/2019 | 13/12/2019